## Лист1
ОПЕРАТИВНАЯ И Н Ф О Р М А Ц И Я о ходе реализации Краткосрочного плана на 2015 год областной программы капитального ремонта на территории Саратовской области
[37 empty] | на 25.08.2016 | г.
№ п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь МКД | МКД |  |  | Объем средств | [16 empty] | Сведения по объему собранных взносов по РО |  |  | Виды работ (план) |  | Количество МКД, в которых объявлены конкурсы |  |  | Количество МКД, в которых завершены конкурсы | [5 empty] | Количество МКД, где завершены работы |  |  |  | Количество МКД, где работы приняты комиссией |  |  |  | Сумма средств, перечисленных подрядчику
|  |  | всего: | СС* | РО** | всего: | [16 empty] | начислено | оплачено | % сбора | Ремонт крыш | Ремонт ХВС, ГВС | Ремонт крыш | Ремонт ХВС, ГВС | Другие виды работ | Ремонт крыш |  | Ремонт ХВС, ГВС |  | Другие виды работ |  | Ремонт крыш |  | Ремонт ХВС, ГВС |  | Ремонт крыш |  | Ремонт ХВС, ГВС |  | Ремонт крыш |  |  | Ремонт ХВС, ГВС |  |  | Строительный контроль
|  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | руб. | [16 empty] | руб. | руб. | %
[26 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. |  | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | руб. | ед. | % | руб. | ед. | руб.
1 | Аркадакский МР | 2932.6 | 3 |  | 3 | 1564600 | [16 empty] | 2035910.39 | 401162.15 | 19.7043 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2 |  | 3 | 100% |  |  | 2 | 100% |  | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 2 | 100% | 1260338 |  | 0%
2 | Аткарское МО | 4198.6 | 2 |  | 2 | 459600 | [16 empty] | 3398983 | 684129.25 | 20.1275 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 0% | 1 | 100% | 442752.52 |  | 0%
3 | Базарно-Карабулакский МР | 798.2 | 1 |  | 1 | 1256700 | [16 empty] | 981453.83 | 306687.22 | 33.3852 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 1100120.76
4 | Балашовский МР | 27455.1 | 17 | 3 | 14 | 11290000 | [16 empty] | 22773307.71 | 5796841.66 | 25.4545 | 13 | 12 | 13 | 11 |  | 13 | 100% | 11 | 91.67% |  |  | 11 | 84.62% | 11 | 91.67% | 11 | 84.62% | 11 | 91.67% | 11 | 84.62% | 8178316.53 | 10 | 83.33% | 1938658.75 | 10 | 41000
5 | Вольский МР | 25410.64 | 37 | 1 | 36 | 18221630 | [16 empty] | 25514121.78 | 6987617.01 | 27.3873 | 33 | 19 | 29 | 5 |  | 29 | 87.88% | 0 | 0% |  |  | 26 | 78.79% |  | 0% | 26 | 78.79% |  | 0% | 22 | 66.67% | 11793412.77 |  | 0%
6 | Город Балаково | 115218.54 | 26 | 1 | 25 | 19090866 | [16 empty] | 113944445.69 | 37040494.14 | 32.5075 | 15 | 30 | 15 | 30 |  | 13 | 86.67% | 28 | 93.33% |  |  | 13 | 86.67% | 24 | 80% | 13 | 86.67% | 24 | 80% | 13 | 86.67% | 13786893.52 | 24 | 80% | 4250220.91
7 | Город Петровск | 2721.6 | 2 |  | 2 | 2986615 | [16 empty] | 8060076.69 | 4075397 | 50.5628 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 100% |  | 0% | 1 | 50% | 1 | 100% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 1006103.4 |  | 0%
8 | Город Ртищево | 11877 | 9 |  | 9 | 8117190 | [16 empty] | 9111861.82 | 3498767.06 | 38.4 | 6 | 7 | 5 |  |  | 5 | 83.33% |  | 0% |  |  | 5 | 83.33% |  | 0% | 5 | 83.33% |  |  | 5 | 83.33% | 5216209 |  | 0%
9 | Город Саратов | 410655.12 | 458 | 20 | 438 | 229787814.23 | [16 empty] | 229334355.8 | 83866523.38 | 36.57 | 421 | 349 | 322 | 157 |  | 322 | 76.48% | 157 | 44.99% |  |  | 294 | 69.83% | 24 | 6.877% | 215 | 51.07% | 21 | 6.017% | 198 | 47.03% | 111549429.44 | 20 | 5.731% | 3621369 | 17 | 56874.62
10 | Город Шиханы (ЗАТО) | 2885.3 | 3 |  | 3 | 1109465 | [16 empty] | 4485453.5 | 2187697.68 | 48.77 | 1 | 5 | 1 | 5 |  | 1 | 100% | 5 | 100% |  |  | 1 | 100% |  | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 1 | 100% | 869714.28 |  | 0%
11 | Ершовский МР | 3839.7 | 5 |  | 5 | 4226578 | [16 empty] | 6612267.23 | 1573752.95 | 23.8005 | 5 | 4 | 5 |  |  | 5 | 100% |  | 0% |  |  | 5 | 100% |  | 0% | 5 | 100% |  |  | 5 | 100% | 4828314.81 |  | 0%
12 | Ивантеевский МР | 435.4 | 1 |  | 1 | 330256.92 | [16 empty] | 1210068.39 | 45896.16 | 3.7929 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% |  | 0% |  |  | 1 | 100% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 567410.08 |  | 0%
13 | Калининский МР | 3515.9 | 4 |  | 4 | 2069200 | [16 empty] | 3467241.81 | 469423.64 | 13.54 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0%
14 | Красноармейский МР | 6973.5 | 10 |  | 10 | 5554139 | [16 empty] | 8883149.64 | 1483277.1 | 16.7 | 7 | 8 | 7 | 6 |  | 7 | 100% | 6 | 75% |  |  | 7 | 100% | 6 | 75% | 7 | 100% | 6 | 75% | 7 | 100% | 5577858.55 |  | 0%
15 | Краснокутский МР | 6844.4 | 6 |  | 6 | 2010677 | [16 empty] | 5064546.47 | 961053.58 | 18.98 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 3 | 100% | 2 | 66.67% |  |  | 3 | 100% |  | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 3 | 100% | 1833037.96 |  | 0%
16 | Краснопартизанский МР | 1256 | 3 |  | 3 | 733212 | [16 empty] | 863593.55 | 346590.76 | 40.13 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 100% |  | 0% |  |  | 2 | 100% |  | 0% | 2 | 100% |  |  | 2 | 100% | 924788.42 |  | 0%
17 | Марксовский МР | 8369.1 | 7 |  | 7 | 3797000 | [16 empty] | 11779233.43 | 1407961.62 | 11.95 | 5 | 4 | 5 | 3 |  | 4 | 80% | 2 | 50% |  |  | 4 | 80% | 2 | 50% | 4 | 80% |  | 0% | 3 | 60% | 2365715.04 |  | 0%
18 | Мокроусское МО Фед МР | 408 | 1 |  | 1 | 218880 | [16 empty] | 1147043.28 | 288682.21 | 25.17 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0%
19 | Новоузенский МР | 1.635 | 8 |  | 8 | 1951138.59 | [16 empty] | 2995362.74 | 426553.62 | 14.24 | 7 | 1 | 7 | 1 |  | 7 | 100% | 1 | 100% |  |  | 7 | 100% |  | 0% | 7 | 100% |  | 0% | 7 | 100% | 1453297.24 |  | 0%
20 | Озинский МР | 2760.7 | 3 |  | 3 | 1696050 | [16 empty] | 2006312.03 | 308052.18 | 15.35 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 100% | 1 | 100% |  |  | 2 | 100% | 1 | 100% | 2 | 100% |  | 0% | 1 | 50% | 662285.62 |  | 0%
21 | Пугачевский МР | 1591.96 | 3 |  | 3 | 1430000 | [16 empty] | 9419674.51 | 1599234.29 | 16.98 | 3 | 1 | 3 |  |  | 3 | 100% |  | 0% |  |  | 3 | 100% |  | 0% | 3 | 100% |  |  | 2 | 66.67% | 1179283.05 |  | 0%
22 | Саратовский МР | 952.3 | 1 |  | 1 | 60000 | [16 empty] | 3498105.4 | 889515.69 | 25.43 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0%
23 | Советский МР | 6666.3 | 5 |  | 5 | 4510554.47 | [16 empty] | 7255304.69 | 2644763.48 | 36.45 | 4 | 2 | 4 |  |  | 4 | 100% |  | 0% |  |  | 4 | 100% |  | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 2 | 50% | 1881092.28 |  | 0%
24 | Татищевский МР | 1692.57 | 3 |  | 3 | 1147861 | [16 empty] | 3073215.95 | 656328.77 | 21.36 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 100% | 1 | 50% |  |  | 2 | 100% |  | 0% | 2 | 100% |  |  | 1 | 50% | 583727.12 |  | 0%
25 | Турковский МР | 386.4 | 1 |  | 1 | 105500 | [16 empty] | 392320.58 | 48277.27 | 12.31 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0%
26 | Хвалынский МР | 2348.4 | 5 |  | 5 | 2412702 | [16 empty] | 1673236.85 | 389508.64 | 23.28 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 1 | 100% | 2 | 40% |  |  | 1 | 100% |  | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 1 | 100% | 642177.24 |  | 0%
27 | Энгельсский МР | 163731.42 | 74 | 3 | 71 | 37088190 | [16 empty] | 83299582.48 | 16015662.26 | 19.23 | 51 | 49 | 44 | 40 |  | 39 | 76.47% | 40 | 81.63% |  |  | 39 | 76.47% | 40 | 81.63% | 39 | 76.47% | 27 | 55.1% | 39 | 76.47% | 32924366.15 | 17 | 34.69% | 4316568.43 | 25 | 101746.7
| ИТОГО: | 815926.385 | 697 | 28 | 670 | 363226419.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572280229.24 | 174399850.77 | 30.4746 | 592 | 512 | 476 | 268 | 2 | 468 | 79.05% | 260 | 50.78% | 1 | 50% | 435 | 73.48% | 109 | 21.29% | 356 | 60.14% | 89 | 17.38% | 329 | 55.57% | 210626643.78 | 71 | 13.87% | 14126817.09 | 52 | 199621.32
*СС - спецсчет, **РО - регоператор

## Лист2
Взносы на муниципальное имущество по состоянию на 11.04.2016 г. | 141921.93 | 121060.91 | 85.3011
Итого за период: | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!