**Отчет**

**о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ЗАТО Шиханы»**

**на 2017-2020 годы**

**за 9 месяцев 2018 год**

**(нарастающим итогом с начала года)**

**I.Финансовые затраты**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи,  наименование  мероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты | | | | отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| утвержденный план  тыс.руб. | уточненный план  тыс.руб. | исполнено | |
| тыс. руб. | % |
| **Создание необходимых условий для развития и устойчивого функционирования системы отдыха, оздоровления и занятости детей** | | | | | |  |
| **Организация летнего отдыха и оздоровление детей** | | | | | |  |
| Работа оздоровительных  площадок с дневным  пребыванием детей при МОУ «СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | **Всего:** |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 243,8 | 243,8 | 243,6 | 100% |  |
| Обеспечение контроля за противопожарным и санитарно-эпидемиологическим состоянием детских оздоровительных площадок | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Инструктаж по вопросу охраны жизни и здоровья детей, руководителей и сопровождающих групп детей, направляемых в оздоровительные поездки | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Систематический контроль за деятельностью площадок с дневным пребыванием детей ЗАТО Шиханы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Размещение в газете «Шиханские новости» статей и информаций о проведении летней оздоровительной кампании | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу | **Всего** | **243,8** | **243,8** | **243,6** | **100%** |  |
| **Местный бюджет** | 243,8 | 243,8 | 243,6 | 100% |  |
| **Областной бюджет (прогноз)** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Организация временной трудовой занятости детей в летний период** | | | | | |  |
| Организация занятости подростков в трудовых бригадах и учреждениях города (по согласованию) | **Всего** | **60,0** | **60,0** | **59,6** | **99,3%** |  |
| **Местный бюджет** | 60,0 | 60,0 | 59,6 | 99,3% |  |
| **Областной бюджет (прогноз)** | **0** | **0** | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по разделу** | **Всего** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **100%** |  |
| **Местный бюджет** | 60,0 | 60,0 | 60,0 | **100%** |  |
| **Областной бюджет (прогноз)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Всего по программе** | **Всего** | **303,8** | **303,8** | **303,2** | **99,8%** |  |
| **Местный бюджет** | **303,8** | **303,8** | **303,2** | **99,8%** |  |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**Начальник ОСП В.В. Сазанова**

**Согласовано:**

Начальник финансового управления

администрации ЗАТО Шиханы Н.А. Егорова

**II. Показатели результативности выполнения программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | единица  измерения | базовое  значение | План на  год | фактическое выполнение в отчетном периоде | |
| натуральные показатели | % |
| Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области | чел. | 102 | 102 | 105 | 103% |
| Количество детей ЗАТО Шиханы школьного возраста, охваченных занятостью в 2017-2020 гг. | чел. | 48 | 48 | 48 | 100% |

**Начальник ОСП В.В. Сазанова**