## Лист1
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2018 г.
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы"
(наименование муниципальной программы)
N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование
|  |  | год, предшествующий отчетному | установленные на 2018 год | фактически достигнутые за 2018 год | отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
Муниципальная программа
1 | Доля от общего числа жителей ЗАТО Шиханы систематически занимающихся физической культурой и спортом, участвующих в спортивн-массовых мероприятиях | % | 24 | 25 | 25 | -
2 | Количество городских спортивно-массовых мероприятий | Ед. | 17 | 19 | 19
3 | Численность подростков, задействованных сфере молодёжной политики | Чел. | 45 | 50 | 88 | -
4 | Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ "СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской области" | Чел. | 102 | 102 | 105 | -
5 | Количество детей ЗАТО Шиханы, охваченных занятостью, от количества детей школьного возраста |  | 48 | 48 | 48
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Усредненное значение результативности программы - |  |  | 10 баллов
Полнота использования бюджетных ассигнований - |  |  | 8 баллов
Полнота реализации мероприятий программы - |  |  | 10 баллов
Итоговая оценка исполнения программы за полугодие 2018 года - |  |  | 28 баллов | (удовлетворительное исполнение программы)

## Лист2
Сведения для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации
муниципальной программы за 2018 г.
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы"
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель: МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы"
N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
|  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники
|  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт
Всего по муниципальной программе: |  |  | 2018 | 1461.1 | 1425.3 | 1361.1 | 1330.1 | - | - | 100 | 95.2 | - | -
1 | Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ЗАТО Шиханы" на 2017-2020 годы | Администрация ЗАТО Шиханы, МОУ "СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области", ГКУ СО "ЦЗН г.Вольска" (по согласованию) | 2018 | 303.8 | 303.2 | 303.8 | 303.2 | - | - | - | - | - | -
2 | Реализация полномочий в сфере молодежной политики | МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | 2018 | 277.5 | 272.3 | 177.5 | 177.1 | - | - | 100 | 95.2 | - | -
3 | Содержание хоккейной коробки и катка | МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | 2018 | 64.6 | 39.6 | 64.6 | 39.6 | - | - | - | - | - | -
4 | Организация городских физкультурно-массовых спортивных мероприятий, участия в областных физкультурно-массовых спортивных мероприятий | МБУДО "ДЮСШ ЗАТО Шиханы" | 2018 | 342.6 | 341.7 | 342.6 | 341.7 | - | - | - | - | - | -
5 | Приобретение спортивного инвентаря для сдачи норм ГТО | МБУДО "ДЮСШ ЗАТО Шиханы" | 2018 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4
6 | Поездки в бассейн и ледовый дворец г.Вольска | МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | 2018 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9
7 | Замена оснащения городских плоскостных сооружений | МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы", МБУДО "ДЮСШ ЗАТО Шиханы" | 2018 | 11.3 | 7.5 | 11.3 | 7.5
8 | Обустройство спортивных площадок | МКУ "УГХ ЗАТО Шиханы", МКУП "Благоустройство ЗАТО Шиханы" | 2018 | 300 | 299.7 | 300 | 299.7
| Директор МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | [8 empty] | Л.Г. Шибаева
| И.о. начальника финансового управления | [8 empty] | А.В. Пименов