Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

**«Социальная поддержка граждан в МО города Шиханы на 2021-2025 годы»»**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<\*>](#Par1746) | Установленные на 2021 год | фактически  достигнутые за 1 полугодие 2021 года |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Общая численность опекаемых | чел | 92 | 92 | 92 |  |
| 2. | Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел | 185 | 185 | 178 | Обще снижение численности жителей города Шиханы |
| 3. | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | чел | 4 | 4 | 10 | Увеличение семей находящихся в социально опасном положении в связи со сложной социально-экономической обстановкой в целом по РФ |
| 4. | Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | шт. | 132 | 132 | 56 | В связи с изменениями законодательства и снижением финансирования мероприятий направленных на охрану труда |
| 5. | Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий муниципального образования города Шиханы, проживающих на территории города | чел. | 27 | 27 | 28 | Увеличение общего количества студентов проживающих на территории города |

**Начальник отдела социальной поддержки**

**администрации В.В. Сазанова**

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: **«Социальная поддержка граждан в МО города Шиханы на 2021-2025 годы»**

**за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) [<\*>](#Par2072) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| всего за счет всех источников | | местный бюджет | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе: | |  |  | **3468,5** | **1533,2** | **305,5** | **123,4** | **0** | **0** | **3163,0** | **1409,8** | **0** | **0** |  |
| 1.1. | Исполнение переданных государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Администрация МО г. Шиханы | 2021 | **1921,8** | **874,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1921,8** | **874,1** | **0** | **0** |
| 1.2. | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация МО г. Шиханы | 2021 | **310,3** | **125,4** |  | **0** | **0** | **0** | **310,3** | **125,4** | **0** | **0** |
| 1.3. | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций службы опеки и попечительства | Администрация МО г.Шиханы | 2021 | **620,6** | **276,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **620,6** | **276,8** | **0** | **0** |
| 1.4. | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций государственного управления охраной труда | Администрация МО г.Шиханы | 2021 | **310,3** | **133,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **310,3** | **133,5** | **0** | **0** |
| 1.5. | Обеспечение льготным проездом в автобусном транспорте автотранспортных предприятий МО города Шиханы студентов проживающих в МО города Шиханы, обучающихся в учебных заведениях г.Вольска | Администрация МО г.Шиханы | 2021 | **304,5** | **123,4** | **304,5** | **123,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.6. | Ведомственная целевая  программа «Доступная среда муниципального образования города Шиханы» | Администрация МО г.Шиханы | 2021 | **1,0** | **0** | **1,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Начальник отдела социальной поддержки**

**администрации В.В. Сазанова**

**Согласовано**

**Начальника финансового управления**

**администрации С.Н. Мандрова**