Приложение к ведомственной целевой

программе «Доступная среда

ЗАТО Шиханы» на 2017-2020 годы

Система мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Срок исполнения | | Источники финансового обеспечения | | Объем финансового обеспечения, (тыс.руб.) | | В том числе по годам: | | | | | | | Исполнитель |
| 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| **Обеспечение доступностью информации и связи** | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка кнопки вызова помощи для лиц с ограниченными возможностями на входе с использованием шрифта Брайля, тактильных обозначений на ступенях лестницах, дверей и пандусов, для учреждений культуры и спорта. | **2017-2019** | | **Всего** | | **7,5** | | **2,5** | | **2,5** | **2,5** | | **0** | МУ ДК «Корунд»  МОУ ДОД «ДЮСШ ЗАТО Шиханы»  МБУДО «ДШИ № 2 ЗАТО Шиханы» | |
| Местный бюджет | | **7,5** | | **2,5** | | **2,5** | **2,5** | | **0** |
| Установка кнопки вызова в Администрации ЗАТО Шиханы (отдел социальной поддержки) | **2017** | | **Всего** | | **1,0** | | **1,0** | | **0** | **0** | | **0** | МКУ «Управление делами ЗАТО Шиханы» | |
| Местный бюджет | | **1,0** | | **1,0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной поддержки и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | **2017-2020** | | **Всего:** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | Отдел социальной поддержки администрации ЗАТО Шиханы,  ФГБУЗ СМЦ ФМБА России – МСЧ №1 (по согласованию),  МУ Редакция газеты «Шиханские новости»,  МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | |
| **Итого по разделу** |  | | **Всего** | | **8,5** | | **3,5** | | **2,5** | **2,5** | | **0** |  | |
| Местный бюджет | | **8,5** | | **3,5** | | **2,5** | **2,5** | | **0** |  | |
| Областной  Бюджет (прогнозно) | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| **Транспортное обслуживание инвалидов** | | | | | | | | | | | | | | |
| «Приобретение специализированного транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения проживающих на территории ЗАТО Шиханы» | | **2017** | | **Всего :** | | **1200,0** | **1200,0** | | **0** | **0** | | **0** | МКУ «Управление делами ЗАТО Шиханы» | |
| Местный бюджет | | **360,0** | **360,0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Областной  Бюджет (прогнозно) | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | | **840,0** | **840,0** | | **0** | **0** | | **0** |
| **Итого по разделу** | |  | | **Всего** | | **1200,0** | **1200,0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |
| Местный бюджет | | **360,0** | **360,0** | | **0** | | **0** | **0** |
| Областной бюджет (прогнозно) | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | | **840,0** | **840,0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **Обеспечение доступности культуры и искусства** | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение Дня человека с ограниченными возможностями | | **2017-2020** | | **Всего** | | **64,0** | **16,0** | | **16,0** | | **16,0** | **16,00** | | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» |
| Местный бюджет | | **64,0** | **16,0** | | **16,0** | | **16,0** | **16,0** | |
| Проведение конкурса детских рисунков по позитивному образу людей с ограниченными возможностями. | | **2017-2020** | | **Всего** | | **4,0** | **1,0** | | **1,0** | | **1,0** | **1,0** | | ДК «Корунд» |
| Местный бюджет | | **4,0** | **1,0** | | **1,0** | | **1,0** | **1,0** | |
| **Итого по разделу** | |  | | **Всего** | | **68,0** | **17,0** | | **17,0** | | **17,0** | **17,0** | |  |
|  | |  | | Местный бюджет | | **68,0** | **17,0** | | **17,0** | | **17,0** | **17,0** | |  |
| **Организация рабочих мест для людей с ограниченными возможностями** | | | | | | | | | | | | | | |
| Взаимодействие с предприятиями и учреждениями по квотированию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями | | **2017-2020** | | **Всего** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | Администрация ЗАТО Шиханы, руководители учреждений и предприятий. | |
| Местный бюджет | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **Итого по разделу** | |  | | **Всего:** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |  | |
| Местный бюджет | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **Всего по программе** | |  | | **Всего** | | **1276,5** | **380,5** | | **19,5** | | **19,5** | **17,0** |  | |
|  | |  | | **Местный бюджет** | | **436,5** | **380,5** | | **19,5** | | **19,5** | **17,0** |
| **Областной бюджет (прогнозно)** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет (прогнозно)** | | **840,0** | **840,0** | | **0** | | **0** | **0** |